## Sheet1
常州市安监局“转作风、敢担当、争一流”主题实践活动具体工作责任分解表
序号 | 具体任务 | 具体举措及目标 | 完成时间 | 分管领导 | 责任处室 | 备注
一、学习教育
1 | 学习党的十九大精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话。 | 纳入局党组中心组理论学习计划；组织集中授课辅导；开展读原著、学原文个人自学活动。 | 全年 | 王竹林 李士庆 | 所有单位 | 办公室 牵头
2 | “不忘初心、牢记使命”主题教育。 | 按照市委统一部署，制定教育方案，抓好推进落实。 | 全年
3 | “两学一做”学习教育制度化常态化。 | 通过规范党支部“三会一课”，规范党员学习教育，做合格党员。 | 全年
4 | 开展“七一”纪念活动，重温入党誓词。 | 组织开展集中党日活动，参观革命教育基地，重温入党誓词。 | 6月 | 李士庆 | 办公室 | 所有单位 参加
5 | 开展理想信念、宗旨意识、法治理念、职业道德教育。 | 学习省《关于深入推进公务员职业道德建设工程 打造忠诚干净担当公务员队伍的实施意见》，把职业道德教育贯穿队伍建设全过程，引导广大公务人员立足岗位建功立业。 | 12月 | 陈卫兵 | 办公室 | 所有单位 参加
6 | 在各类媒体宣传安全生产先进集体和个人事迹。 | 强化与媒体沟通，大力宣传先进集体和个人事迹，倡导争先创优的氛围。 | 全年 |  |  | 宣教中心 配合
7 | 开设全市安监系统业务学习大讲堂。 | 3月份征询授课课题，制定大讲堂计划；每月1期、1期2课，持续提高机关干部理论及业务水平。 | 3-11月
8 | 开展宪法宣誓活动。 | 在国家宪法日组织人员参加宪法宣誓，确保活动达到宣传教育的效果。 | 12月4日 |  | 法规处 | 办公室配合
二、制度建设
9 | 加强党建工作，健全意识形态领域工作机制。 | 制定《常州市安监局意识形态工作责任制实施意见》《2018年度党建工作要点》，每半年进行一次分析研判。 | 全年 | 王竹林 李士庆 | 所有单位 | 办公室 牵头
10 | 加强廉政教育，排查风险环节，完善风险防范机制。 | 制定《常州市安监局党风廉政建设要点》，落实主体责任，签订责任书。 | 3月 | 李士庆 | 办公室 | 所有单位 参加
11 | 建立健全党务公开制度。 | 落实《中国国共产党党务公开条例（试行）》，按照程序在规定的范围内进行党务公开。 | 12月
12 | 修订年度安全生产目标管理考核细则。 | 根据省安委会下达的目标任务，汇总各处室监管工作量化目标任务，组织征求意见，制定印发全市辖市（区）政府、市级部门年度目标考核细则。 | 6月底 | 马宏春 | 规划处 | 二处配合
13 | 建立每季度安全生产形势分析制度。 | 加强协调沟通，建立事故统计例会制度，认真统计分析和研判，每季度定期通报全市安全生产形势。根据阶段性特点，及时开展事故预防预警工作。 | 全年
14 | 健全安全生产专业委员会工作机制，发挥好各专业委员会作用。 | 督促各专委会建立健全工作机制。 | 4月 | 吕建军 | 二处 | 办公室配合
|  | 定期检查各专委会贯彻落实省、市部署情况，督促各重点行业领域开展安全专项整治、隐患排查治理和重大危险源监控情况。 | 全年
15 | 制定规范化基层安监机构建设标准。 | 3月份对各乡镇（街道、开发区）进行调研，制定出台规范化安监机构建设标准；指导基层开展好基础性工作，提升基层安监机构规范化建设水平。 | 12月 | 陈卫兵 | 办公室 | 法规处 配合
16 | 完善考核办法，加强机关平时绩效考核。 | 建立健全局机关平时绩效考核机制，增强绩效考核的科学性、合理性，努力在机关工作人员中形开拓创新、勇于负责、敢于担当、争创一流的良好氛围。 | 4月中旬
17 | 制定出台常州市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。 | 起草常州市《实施意见》，完成三轮次意见征集，6月底报市政府常务会议、市委常委会审议通过，稳步推进各项改革任务和举措落到实处。 | 全年
18 | 完善党组议事规则，修订请休假管理办法、制度汇编。 | 对局机关各项制度进行梳理，3月底修订、完善局机关各项制度。 | 3月底
19 | 制定出台“安全生产执法提升年”活动考核细则。 | 细化分解目标任务，突出强调事前处罚占比、“大案”“要案”查处情况、典型案例曝光等内容，保障“提升年”活动取得实效。 | 2月26日 |  | 法规处
20 | 出台《常州市安监局重大行政决策程序规定》。 | 3月下旬开始规划，4月上中旬出初稿并征求意见，4月底印发文件并报市法制办备案；规范重大行政决策程序，完善行政决策机制。 | 4月底 | 陈卫兵 | 法规处
21 | 修订《常州市安全生产行政处罚自由裁量实施细则》。 | 1月中旬完成一稿修订，3月中旬完成二稿修订，预计4月下旬完成三稿修订，在5月中旬组织相关人员集体讨论后，根据反馈意见完成最终修订。 | 6月底 |  |  | 支队配合
22 | 建立健全各专业条线领域单项工作考核机制，定期通报重点工作推进情况。 | 运用各专业条线领域单项工作考核结果，纳入年度目标考核。 | 12月中旬 | 分管领导 | 业务处室 | 规划处汇总
三、作风效能
23 | 深入基层服务，开展调查研究，撰写调研报告。 | 局领导班子全体成员、处室（单位）负责人一年下基层不少于2个月；班子成员、处室（单位）负责人全年分别至少形成调研报告2篇、1篇。 | 11月 | 王竹林 李士庆 | 所有单位 | 办公室 牵头
24 | 扎实推进安全生产执法信息化建设。 | 使用省局安全生产监察执法系统，配发相应执法终端，实现执法规范化、信息化。 | 9月底 | 于志勇 | 监察支队 | 规划处
25 | 开展执法比武活动，并纳入全市劳动技能竞赛。 | 结合市总工会劳动技能竞赛通知要求，出台全市安全生产监察执法比武方案，组织执法比武活动，锻炼执法队伍，营造执法氛围。 | 9月底 |  |  | 工会配合
26 | 组织对2016、2017年度事故企业整改情况“回头看”。 | 结合“执法提升年”活动，制定“回头看”工作方案，分地区、行业组织实施，对整改不力、措施未落实的企业立案查处、媒体曝光。 | 11月底 | 马宏春 | 规划处 | 业务处室 配合
27 | 组织安排结对挂钩活动。 | 开展结对服务“三挂钩”，每位分管领导和处室（单位）负责人挂钩1个辖市（区）安监局、1个镇安监办，至少联系1家重点企业，结对1户困难群众，指导安监办开展规范化创建活动，帮助困难群众脱贫。 | 12月 | 陈卫兵 | 办公室 | 所有单位 参加
28 | 开展执法案卷评查。 | 在7月、12月各组织一次执法案卷评比活动，进一步规范行政执法行为，提高办理行政执法案件的质量和水平。 | 7月5日前；12月20日前 |  | 法规处 | 支队配合
29 | 组织开展2017年度重大行政处罚（事前）案件绩效评估工作。 | 3月份制定绩效评估方案，各处室（支队）根据要求有序开展评估工作；9月下旬汇总整合相关材料，提高安全生产监管监察成效，推动企业安全生产主体责任落实。 | 9月底 |  |  | 支队及处室配合
30 | 执法一家，规范一家。 | 每个部门（单位）独立承办不少于2起行政处罚案件，10月份组织开展评选典型案例。 | 10月底 | 分管领导 | 业务处室 | 法规处汇总